## Slide 1
LOYB206
LOYIHALARNI BOSHQARISH
3-mavzu: Loyiha integratsiyasini boshqarish
Turizm va mehmondo‘stchilik • O‘zMU Jizzax filiali
LOYB206 fani · V semestr · “Iqtisodiyot va turizm” kafedrasi

## Slide 2
REJA · 3-MAVZU
Nimalarni ko‘rib chiqamiz
1
Integratsiyani boshqarish nima uchun muhim
Loyiha menejerining o‘ziga xos, boshqaga topshirib bo‘lmaydigan javobgarligi
2
Loyiha ustavini ishlab chiqish
Loyihaning mavjudligini rasmiy tasdiqlash
3
Loyihani boshqarish rejasini ishlab chiqish
Barcha yordamchi rejalarni bitta hujjatga birlashtirish
4
Ishni yo‘naltirish, boshqarish va nazorat qilish
Rejani amalga oshirish va samaradorlikni kuzatish
5
O‘zgarishlarni integratsiyalashgan nazorat qilish
Har bir o‘zgarishni ko‘rib chiqish, qaror qabul qilish va qayd etish
6
Loyiha yoki bosqichni yakunlash
Yakunlash, topshirish va o‘rganilgan saboqlarni qayd etish
01

## Slide 3
3.1 · INTEGRATSIYA NIMA UCHUN MUHIM
Butun manzarani bitta shaxs boshqaradi
“Loyiha integratsiyasini boshqarish javobgarligini boshqa birortasiga topshirib yoki o‘tkazib bo‘lmaydi.”
— PMBOK® qo‘llanmasi, 4-bo‘lim
Boshqa bilim sohalari — xarajat, jadval, xavf — mutaxassislar tomonidan boshqarilishi mumkin. Integratsiya esa mumkin emas: faqat loyiha menejeri barcha natijalarni yagona yaxlit tizimga birlashtiradi va uning uchun yakuniy javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.
Loyiha integratsiyasini boshqarish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
Asosiy o‘zgarishlar bo‘yicha yaxlit qarorlar qabul qilish
Hajm, vaqt, xarajat va sifat o‘rtasidagi raqobatlashuvchi talablarni muvozanatlash
Jarayonni o‘lchash va tuzatuvchi choralar ko‘rish
Barcha ishlarni yakunlash va har bir bosqichni rasmiy yopish
02

## Slide 4
3.2 · JARAYONLAR OQIMI
Oltita jarayon, bitta uzluksiz zanjir
Integratsiyani boshqarish loyihaning rasmiy tasdiqlanishidan uning rasmiy yopilishigacha davom etadi — yo‘l bo‘yi boshqa barcha bilim sohalarini bir-biriga bog‘lab boradi.
1
Ustav ishlab chiqish
Loyihani tasdiqlash
→
2
Reja ishlab chiqish
Rejani birlashtirish
→
3
Ishni yo‘naltirish
Bajarish va yetkazib berish
→
4
Monitoring va nazorat
Samaradorlikni kuzatish
→
5
O‘zgarishlarni nazorat
O‘zgarishlar bo‘yicha qaror
→
6
Loyihani yakunlash
Yakunlash va topshirish
03

## Slide 5
3.3 · LOYIHANI BOSHLASH
Loyiha ustavini ishlab chiqish
“Loyiha tashabbuskori yoki homiysi tomonidan chiqarilgan, loyihaning mavjudligini rasmiy tasdiqlaydigan va loyiha menejeriga tashkiliy resurslarni loyiha faoliyatiga qo‘llash vakolatini beruvchi hujjat.”
— PMBOK® qo‘llanmasi, 4.1.3.1-bo‘lim
Asosiy foydalari:
Loyihani to‘g‘ridan-to‘g‘ri tashkilot strategiyasi bilan bog‘laydi
Loyihaning rasmiy, hujjatlashtirilgan yozuvini yaratadi
Tashkilotning oldindagi ishga sodiqligini bildiradi
04

## Slide 6
3.3 · LOYIHANI BOSHLASH (DAVOMI)
Loyiha ustaviga nimalar kiritiladi
Loyiha maqsadi
O‘lchanadigan maqsadlar va muvaffaqiyat mezonlari
Yuqori darajadagi talablar
Loyiha tavsifi, chegaralari va asosiy natijalar
Loyihaning umumiy xavfi
Muhim bosqichlar jadvali xulosasi
Oldindan tasdiqlangan moliyaviy resurslar
Asosiy manfaatdor tomonlar ro‘yxati
Loyihani tasdiqlash talablari
Loyihadan chiqish mezonlari
Tayinlangan loyiha menejeri va vakolat darajasi
Homiyning nomi va vakolati
05

## Slide 7
HAYOTIY MISOL · O‘ZBEKISTON
Amaliy misol: “Silk Road Samarkand” uchun ustav
Maqsad
Samarqandning xalqaro miqyosdagi ko‘rinishini oshirish uchun Markaziy Osiyodagi eng yirik turizm majmuasini qurish
Asosiy natijalar
8 mehmonxona, “Eternal City” madaniy parki, kongress markazi, ekoqishloq
Muhim bosqichlar
2019 yilda qurilish boshlangan → 2022 yil sentyabrda ochilgan
Oldindan tasdiqlangan resurslar
580 million dollarlik xususiy investitsiya
Homiy vakolati
Milliy darajada qo‘llab-quvvatlangan, mintaqaviy hokimiyat hamkorligida
06

## Slide 8
3.4 · LOYIHANI REJALASHTIRISH
Loyihani boshqarish rejasini ishlab chiqish
Loyihani boshqarish rejasi loyiha qanday bajarilishi, monitoring qilinishi, nazorat qilinishi va yakunlanishini belgilaydi. U barcha yordamchi rejalarni bitta yaxlit hujjatga birlashtiradi.
Bazaviy chiziq qoidasi
Bazaviy chiziqlar belgilanmagunicha, reja erkin yangilanishi mumkin. Hajm, jadval va xarajat bazaviy chiziqqa o‘rnatilgach, o‘zgarishlar faqat rasmiy Integratsiyalashgan O‘zgarishlarni Nazorat qilish jarayoni orqali amalga oshirilishi mumkin.
07

## Slide 9
3.4 · LOYIHANI REJALASHTIRISH (DAVOMI)
O‘nta yordamchi boshqaruv rejasi
1
Hajmni boshqarish rejasi
2
Talablarni boshqarish rejasi
3
Jadvalni boshqarish rejasi
4
Xarajatni boshqarish rejasi
5
Sifatni boshqarish rejasi
6
Resurslarni boshqarish rejasi
7
Kommunikatsiyalarni boshqarish rejasi
8
Xavflarni boshqarish rejasi
9
Xarid qilishni boshqarish rejasi
10
Manfaatdor tomonlar bilan ishlash rejasi
08

## Slide 10
3.4 · LOYIHANI REJALASHTIRISH (DAVOMI)
Bazaviy chiziqlar va qo‘shimcha elementlar
Uchta bazaviy chiziq
Hajm bazaviy chizig‘i
Jadval bazaviy chizig‘i
Xarajat bazaviy chizig‘i
Qo‘shimcha elementlar
O‘zgarishlarni boshqarish rejasi
Konfiguratsiyani boshqarish rejasi
Samaradorlikni o‘lchash bazaviy chizig‘i
Loyiha hayot sikli tavsifi
Rivojlantirish yondashuvi
09

## Slide 11
3.5 · REJANI AMALGA OSHIRISH
Ishni yo‘naltirish va boshqarish
Bu bosqichda reja haqiqatga aylanadi: jamoani yetaklash, resurslarni taqsimlash va loyiha natijalarini yaratish uchun tasdiqlangan o‘zgarishlarni amalga oshirish.
Asosiy natijalar
Natijalar (deliverables)
Loyiha yaratish uchun vakolat berilgan tekshiriladigan mahsulot yoki natijalar
Ish samaradorligi ma’lumotlari
Xom o‘lchovlar — bajarilgan foiz, haqiqiy xarajatlar, aniqlangan nuqsonlar
Muammolar jurnali
Har bir muammo, bo‘shliq yoki ziddiyat hal etilgunga qadar kuzatiladi
O‘zgarish so‘rovlari
Tuzatuvchi harakat, oldini oluvchi harakat yoki nuqsonni tuzatish takliflari
10

## Slide 12
3.6 · SAMARADORLIKNI KUZATISH
Ishni monitoring va nazorat qilish
Reja bo‘yicha jarayonni kuzatish, ko‘rib chiqish va hisobot berish — shunda manfaatdor tomonlar loyihaning haqiqiy holatini doim bilib turadi.
Bu jarayon quyidagilarga qaratilgan:
Haqiqiy samaradorlikni reja bilan solishtirish
Tuzatuvchi yoki oldini oluvchi choralarni tavsiya qilish
Xarajat va jadval bo‘yicha aniq prognozlarni taqdim etish
Keng qo‘llaniladigan tahlil usullari:
Ishlab topilgan qiymat tahlili (EVM)
Og‘ish tahlili
Trend tahlili
Sabab-oqibat tahlili
11

## Slide 13
3.7 · O‘ZGARISHLARNI BOSHQARISH
Integratsiyalashgan o‘zgarishlarni nazorat qilish
Hajm, jadval, xarajat yoki har qanday bazaviy chiziqqa oid har bir o‘zgarish so‘rovi yagona yaxlit jarayonda ko‘rib chiqiladi — shunda hech qanday o‘zgarish loyihaning qolgan qismiga ta’sirini hisobga olmasdan tasdiqlanmaydi.
O‘zgarishlarni nazorat qilish kengashi (CCB)
O‘zgarishlarni ko‘rib chiqish, baholash, tasdiqlash, kechiktirish yoki rad etish uchun rasmiy tashkil etilgan guruh — va har bir qarorni manfaatdor tomonlarga yetkazish.
Loyiha bazaviy chiziqqa o‘rnatilgach, bu — bazaviy chiziqning qonuniy ravishda o‘zgarishi mumkin bo‘lgan yagona jarayondir.
12

## Slide 14
3.7 · O‘ZGARISHLARNI BOSHQARISH (DAVOMI)
O‘zgarish so‘rovining hayot sikli
1
Aniqlash
Har qanday manfaatdor tomon o‘zgarish ko‘taradi
→
2
Taqdim etish
Rasmiy so‘rov sifatida hujjatlashtiriladi
→
3
CCB ko‘rib chiqadi
Hajm, xarajat, jadvalga ta’siri baholanadi
→
4
Qaror qabul qilish
Tasdiqlanadi, kechiktiriladi yoki rad etiladi
→
5
Amalga oshirish
Tasdiqlangan o‘zgarishlar Ishni Yo‘naltirishga o‘tadi
→
6
Qayd etish
Qaror o‘zgarishlar jurnaliga yoziladi
13

## Slide 15
HAYOTIY MISOL · NEGA O‘ZGARISHLARNI NAZORAT QILISH MUHIM
Ogohlantiruvchi misol: Bostondagi “Big Dig”
AQSH tarixidagi eng qimmat avtomobil yo‘li loyihasi hajm yaxlit nazoratsiz kengayib borganda nima sodir bo‘lishini ko‘rsatadi: tunellar, ko‘priklar va qayta loyihalashlar asl bazaviy chiziq o‘rnatilganidan ancha keyin qo‘shilgan.
2,8 mlrd $ – 14,8 mlrd $
1985 yilgi boshlang‘ich baho va 2007 yilgi yakuniy qurilish xarajati
25 yil
rejalashtirishdan (1982) yakunlanishgacha (2007)
~430%
asosan hajm kengayishi hisobiga xarajatning oshib ketishi
Manbalar: PMI; Massachusets Turnpike Boshqarmasi loyiha tahlillari
14

## Slide 16
3.8 · LOYIHANI YAKUNLASH
Loyiha yoki bosqichni yakunlash
“Loyiha, bosqich yoki shartnoma bo‘yicha barcha faoliyatni yakunlash jarayoni.”
— PMBOK® qo‘llanmasi, 4.7-bo‘lim
✓
Mijoz tomonidan natijalarning rasmiy qabul qilinishini tasdiqlash
✓
Loyiha hisoblarini yopish va xodimlarni qayta tayinlash
✓
Ob’ektlar, uskunalar va boshqa resurslarni qayta taqsimlash
✓
O‘rganilgan saboqlarni yig‘ish va arxivlash
✓
Manfaatdor tomonlar mamnuniyatini o‘lchash
✓
Yakuniy mahsulot, xizmat yoki natijani topshirish
15

## Slide 17
3.8 · LOYIHANI YAKUNLASH (DAVOMI)
Yakuniy hisobot
Loyihaning umumiy samaradorligi xulosasi — tashkilot va kelajakdagi loyihalar uchun yozuvni yakunlaydi.
Hajm va sifat maqsadlari
Qo‘llanilgan mezonlar va ularga erishilganligi haqida dalillar
Xarajat va jadval maqsadlari
Haqiqiy natijalar rejaga solishtirilgan holda, og‘ish sabablari bilan
Erishilgan foydalar
Boshida aniqlangan biznes ehtiyojlari qondirilganmi
Xavflar va muammolar
Nima yuz berganligi va qanday hal qilinganligi xulosasi
16

## Slide 18
3.9 · DALILLAR
Nega integratsiya intizomi muhim
52%
loyihalarda hajmning nazoratsiz kengayishi (scope creep) kuzatiladi
43% → 52%
besh yil ichida sohada hajm kengayishi shu darajada oshdi
1/3
eng yuqori samarali tashkilotlarda ham loyihalarning uchdan biri hajm kengayishiga duch keladi
Manba: PMI, Pulse of the Profession® (2018 Scope Patrol tadqiqoti)
17

## Slide 19
XULOSA · 3-MAVZU
Asosiy xulosalar
✓
Integratsiyani boshqarish — loyiha menejeri hech qachon boshqasiga topshira olmaydigan yagona javobgarlikdir
✓
Loyiha ustavi loyihani tasdiqlaydi; loyihani boshqarish rejasi esa uning qanday ishlashini belgilaydi
✓
Bazaviy chiziq o‘rnatilgach, reja faqat Integratsiyalashgan O‘zgarishlarni Nazorat qilish orqali o‘zgaradi
✓
O‘zgarishlarni Nazorat Kengashi har bir so‘rovning ta’sirini tasdiqlash, kechiktirish yoki rad etishdan oldin ko‘rib chiqadi
✓
Loyihani yakunlash — qabul qilinishini tasdiqlash, saboqlarni qayd etish va natijani rasmiy topshirish demakdir
Keyingi mavzu: 4-mavzu — Loyiha hajmini boshqarish
18