AMALIY MASHG‘ULOT №3

LOYIHA INTEGRATSIYASINI BOSHQARISH

Darslikdagi 3-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Loyihaning alohida boshqaruv yo‘nalishlarini yagona tizim sifatida muvofiqlashtirish, loyiha ustavi, integratsiyalashgan reja va o‘zgarishlarni boshqarish hujjatlarini ishlab chiqish.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

loyiha integratsiyasi mazmunini tushuntiradi;

loyiha ustavining asosiy bo‘limlarini shakllantiradi;

integratsiyalashgan loyiha rejasining tarkibini belgilaydi;

o‘zgarish so‘rovini tahlil qiladi va qaror variantini ishlab chiqadi;

loyiha bilimlari va yakuniy tajribani hujjatlashtiradi.

3. Tayanch tushunchalar

integratsiya, loyiha ustavi, loyiha boshqaruvi rejasi, o‘zgarish so‘rovi, change control, lessons learned

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Loyiha ustavi

“Universitetda talabalar uchun loyiha boshqaruvi klubi tashkil etish” loyihasi uchun loyiha ustavini tuzing: asos, maqsad, o‘lchanadigan natijalar, yuqori darajadagi talablar, asosiy risklar, muhim bosqichlar, taxminiy budjet, loyiha menejeri vakolati.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

2-topshiriq. Integratsiyalashgan reja

Bir loyiha doirasida quyidagi rejalarni o‘zaro bog‘lang: hajm, jadval, xarajat, sifat, resurs, kommunikatsiya, risk, xarid va manfaatdor tomonlar. Har bir rejaning kamida bittadan boshqa reja bilan bog‘lanishini ko‘rsating.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

3-topshiriq. O‘zgarish so‘rovi

Loyiha ijrosining 40% bosqichida buyurtmachi yangi funksiyani qo‘shishni so‘radi. O‘zgarish so‘rovi shaklini to‘ldiring: tavsif, sabab, ta’sir, xarajat, muddat, risk, tavsiya, qaror.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

4-topshiriq. O‘zgarishlarni boshqarish kengashi

4 kishilik guruhda rollarni taqsimlang: homiy, loyiha menejeri, texnik mutaxassis, buyurtmachi vakili. Berilgan o‘zgarish so‘rovini muhokama qilib, “tasdiqlash / rad etish / qayta ishlash” qarorini dalillar bilan rasmiylashtiring.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

5-topshiriq. Lessons learned

Loyiha yakunida kamida 8 ta “o‘rganilgan saboq” yozing. Har biri uchun: hodisa, sabab, ta’sir, kelgusidagi tavsiya ustunlarini to‘ldiring.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

6. Vaziyatli masala

Raqamli turizm platformasi loyihasida dastlab faqat marshrut va mehmonxona ma’lumotlari ko‘zda tutilgan. Ijro bosqichida onlayn to‘lov funksiyasi ham talab qilindi. Texnik jamoa 3 hafta qo‘shimcha vaqt va 60 mln so‘m talab qilmoqda. Integratsiyalashgan o‘zgarishlarni boshqarish tartibi asosida qaror jarayonini ishlab chiqing.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Integratsiya elementi | Kirish ma’lumoti | Qaror / natija | Mas’ul |
| --- | --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

Loyiha integratsiyasi nima uchun zarur?

Loyiha ustavi qanday vazifani bajaradi?

Integratsiyalashgan o‘zgarishlarni boshqarish nimani anglatadi?

O‘zgarishning ta’siri qaysi yo‘nalishlarda tekshiriladi?

Lessons learned qachon va nima uchun tuziladi?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha integratsiyasini boshqarish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.