AMALIY MASHG‘ULOT №5

LOYIHA JADVALINI BOSHQARISH

Darslikdagi 5-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Faoliyatlarni aniqlash va ketma-ketlashtirish, davomiylikni baholash, tarmoq diagrammasi tuzish, kritik yo‘lni aniqlash va jadvalni optimallashtirish.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

ish paketlaridan faoliyatlar ro‘yxatini shakllantiradi;

faoliyatlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aniqlaydi;

uch nuqtali baholash orqali davomiylikni hisoblaydi;

kritik yo‘l va zaxira vaqtini aniqlaydi;

jadvalni qisqartirish variantlarini tahlil qiladi.

3. Tayanch tushunchalar

faoliyat, ketma-ketlik, bog‘lanish, davomiylik, PERT, tarmoq diagrammasi, kritik yo‘l, float, Gantt

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Faoliyatlar ro‘yxati

“Talabalar ilmiy konferensiyasini tashkil etish” loyihasi uchun kamida 15 ta faoliyat ro‘yxatini tuzing. Har bir faoliyat uchun davomiylik va mas’ul shaxsni belgilang.

Hisob-kitob bosqichlarini formulalar bilan ko‘rsating va yakuniy natijani qisqa izohlang.

2-topshiriq. Ketma-ketlik va bog‘lanish

Faoliyatlar orasidan kamida 10 tasini tanlab, ularning oldingi faoliyati va bog‘lanish turini ko‘rsating. So‘ng tarmoq ketma-ketligini chizing.

Hisob-kitob bosqichlarini formulalar bilan ko‘rsating va yakuniy natijani qisqa izohlang.

3-topshiriq. PERT hisoblash

Quyidagi formula bo‘yicha kutilayotgan davomiylikni hisoblang: TE=(O+4M+P)/6. A faoliyat: O=2, M=4, P=8 kun; B: O=3, M=5, P=9; C: O=1, M=2, P=4; D: O=4, M=6, P=10.

Hisob-kitob bosqichlarini formulalar bilan ko‘rsating va yakuniy natijani qisqa izohlang.

4-topshiriq. Kritik yo‘l

Faoliyatlar: A(3 kun); B(4 kun, A dan keyin); C(5 kun, A dan keyin); D(2 kun, B dan keyin); E(3 kun, C dan keyin); F(2 kun, D va E dan keyin). Tarmoq diagrammasini tuzing, barcha yo‘llarning davomiyligini hisoblang va kritik yo‘lni aniqlang.

Hisob-kitob bosqichlarini formulalar bilan ko‘rsating va yakuniy natijani qisqa izohlang.

5-topshiriq. Jadvalni optimallashtirish

Kritik yo‘l 18 kunni tashkil etadi, buyurtmachi uni 15 kunga tushirishni talab qildi. Fast tracking va crashing yondashuvlari orqali kamida 3 ta variant ishlab chiqing, har birining riskini yozing.

Hisob-kitob bosqichlarini formulalar bilan ko‘rsating va yakuniy natijani qisqa izohlang.

6. Vaziyatli masala

Turistik ko‘rgazma ochilishiga 30 kun qoldi. Dizayn ishlari 4 kun, material xaridi 5 kun, stend tayyorlash 8 kun, test 2 kun, yetkazib berish 3 kun. Material xaridi dizayn tugagach, stend tayyorlash material kelgach boshlanadi. Kritik ketma-ketlikni toping va 3 kunlik kechikish yuz bersa qanday choralar ko‘rilishini ishlab chiqing.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Faoliyat | Davomiylik | Oldingi faoliyat | ES/EF | LS/LF | Float |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

Faoliyatlarni ketma-ketlashtirish nima uchun kerak?

PERT qanday hisoblanadi?

Kritik yo‘l nima?

Float nimani anglatadi?

Fast tracking va crashing o‘rtasidagi farq nima?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha jadvalini boshqarish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.