AMALIY MASHG‘ULOT №6

LOYIHA XARAJATLARINI BOSHQARISH

Darslikdagi 6-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Xarajatlarni baholash, loyiha budjetini shakllantirish, xarajatlar bazasini tuzish va Earned Value Management ko‘rsatkichlari orqali bajarilishni nazorat qilish.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

xarajat turlarini va baholash usullarini ajratadi;

ish paketlari bo‘yicha xarajat smetasini tuzadi;

budjet va xarajatlar bazasini shakllantiradi;

PV, EV, AC, CV, SV, CPI va SPI ni hisoblaydi;

EVM natijalariga tayangan holda boshqaruv qarorini taklif qiladi.

3. Tayanch tushunchalar

xarajat bahosi, budjet, cost baseline, rezerv, PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI, EAC

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Xarajatlar smetasi

“Yangi turistik marshrutni bozorga chiqarish” loyihasi uchun xarajatlar jadvalini tuzing: marketing, transport sinovi, gid tayyorlash, dizayn, raqamli kontent, sug‘urta, rezerv. Bevosita va bilvosita xarajatlarni alohida ko‘rsating.

Hisob-kitob bosqichlarini formulalar bilan ko‘rsating va yakuniy natijani qisqa izohlang.

2-topshiriq. Analog va pastdan-yuqoriga baholash

Avvalgi o‘xshash loyiha 90 mln so‘mga tushgan, yangi loyiha hajmi 20% katta. Analog bahoni hisoblang. So‘ng 5 ta ish paketi uchun alohida xarajatlar berib, pastdan-yuqoriga usul bilan umumiy bahoni tuzing va ikki natijani solishtiring.

Hisob-kitob bosqichlarini formulalar bilan ko‘rsating va yakuniy natijani qisqa izohlang.

3-topshiriq. Budjet va rezerv

Asosiy ish paketlari jami 160 mln so‘m. Aniqlangan risklar uchun 12 mln so‘m kontingent rezervi, boshqaruv rezervi esa 8% deb belgilangan. Xarajatlar bazasi va umumiy loyiha budjetini hisoblang.

Hisob-kitob bosqichlarini formulalar bilan ko‘rsating va yakuniy natijani qisqa izohlang.

4-topshiriq. EVM hisoblash

Loyihaning 5-haftasida: PV=120 mln so‘m, EV=100 mln so‘m, AC=125 mln so‘m. CV=EV−AC, SV=EV−PV, CPI=EV/AC, SPI=EV/PV ni hisoblang va natijani izohlang.

Hisob-kitob bosqichlarini formulalar bilan ko‘rsating va yakuniy natijani qisqa izohlang.

5-topshiriq. Prognoz

BAC=300 mln so‘m va CPI=0,80 bo‘lsa, EAC=BAC/CPI orqali yakuniy prognoz xarajatini hisoblang. Loyiha byudjetini tiklash uchun kamida 4 ta boshqaruv chorasini taklif qiling.

Hisob-kitob bosqichlarini formulalar bilan ko‘rsating va yakuniy natijani qisqa izohlang.

6. Vaziyatli masala

Mehmonxona renovatsiyasi loyihasi budjeti 500 mln so‘m. 50% vaqt o‘tganda reja bo‘yicha ishlarning 55% bajarilishi kerak edi, amalda 45% bajarilgan, haqiqiy xarajat 280 mln so‘m. PV, EV va ACni pul ifodasida aniqlang, CPI va SPI ni hisoblang va loyiha holati bo‘yicha xulosa yozing.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Ko‘rsatkich | Formula | Hisob-kitob | Talqin |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | - |  |  |
| EV | - |  |  |
| AC | - |  |  |
| CV | EV-AC |  |  |
| SV | EV-PV |  |  |
| CPI | EV/AC |  |  |
| SPI | EV/PV |  |  |

8. Nazorat savollari

Xarajatlar bazasi nima?

Kontingent rezerv va boshqaruv rezervi o‘rtasidagi farq nima?

CPI<1 nimani anglatadi?

SPI<1 nimani anglatadi?

EAC qanday maqsadda hisoblanadi?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha xarajatlarini boshqarish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.