AMALIY MASHG‘ULOT №8

LOYIHA RESURSLARINI BOSHQARISH

Darslikdagi 8-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Inson va moddiy resurslarni rejalashtirish, loyiha jamoasini shakllantirish, rollarni taqsimlash, jamoani rivojlantirish va resurs yuklamasini muvozanatlash.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

loyiha resurslari turlarini aniqlaydi;

RACI matritsasini tuzadi;

jamoa tarkibi va rollarini asoslaydi;

resurs yuklamasini tahlil qiladi va tekislaydi;

jamoaviy nizolarni boshqarish usullarini tanlaydi.

3. Tayanch tushunchalar

resurs, inson resursi, RACI, resurs yuklamasi, resource leveling, jamoa, rol, motivatsiya, nizo

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Resurslar reyestri

“Turizm yarmarkasi” loyihasi uchun inson, moddiy, texnologik va moliyaviy resurslardan kamida 5 tadan misol yozing. Har biri uchun miqdor, foydalanish davri va javobgarni belgilang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

2-topshiriq. RACI matritsasi

Faoliyatlar: konsepsiya, budjet, reklama, logistika, registratsiya, xavfsizlik, yakuniy hisobot. Rollar: loyiha menejeri, marketing mutaxassisi, moliyachi, logist, buyurtmachi. Har bir faoliyat uchun R/A/C/I ni belgilang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

3-topshiriq. Resurs yuklamasi

Bir mutaxassisga dushanba kuni 10 soat, seshanba 9 soat, chorshanba 12 soatlik ish rejalashtirilgan, ish kuni 8 soat. Ortiqcha yuklamani aniqlang va resource leveling orqali qayta taqsimlash variantini taklif qiling.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

4-topshiriq. Jamoa rivojlanishi

Jamoa yangi shakllangan, rollar bo‘yicha tushunmovchiliklar mavjud. Jamoani shakllantirish, me’yorlashtirish va samarali ishlashga olib keluvchi 6 ta amaliy chorani yozing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

5-topshiriq. Nizoni boshqarish

Dizayner va marketing mutaxassisi loyiha talablari bo‘yicha kelisha olmayapti. Muammoni murosaga kelish, hamkorlik, moslashish, chetlab o‘tish yoki majburlash usullaridan biri bilan hal qilish ssenariysini yozing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

6. Vaziyatli masala

Loyihada 6 xodim bor, ammo ikki asosiy mutaxassis bir vaqtning o‘zida 4 ta kritik vazifaga biriktirilgan. Qo‘shimcha xodim yollash uchun budjet cheklangan. Resurs yuklamasi, ustuvorlik, jadval va rol taqsimoti asosida yechim ishlab chiqing.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Faoliyat | R | A | C | I | Izoh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

RACI matritsasi nima uchun kerak?

Resurs leveling qachon qo‘llanadi?

Loyiha jamoasi rivojlanishi nega muhim?

Nizo qanday boshqarilishi mumkin?

Resurs yuklamasi qanday aniqlanadi?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha resurslarini boshqarish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.