AMALIY MASHG‘ULOT №9

LOYIHA KOMMUNIKATSIYASINI BOSHQARISH

Darslikdagi 9-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Loyiha axborot ehtiyojlarini aniqlash, kommunikatsiya rejasini tuzish, axborot tarqatish, fikr-mulohaza va bajarilish hisobotlarini samarali tashkil etish.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

kommunikatsiya ehtiyojlarini manfaatdor tomonlar kesimida aniqlaydi;

kommunikatsiya kanallari sonini hisoblaydi;

kommunikatsiya matritsasini tuzadi;

status hisobotining asosiy elementlarini shakllantiradi;

kommunikatsiyadagi uzilishlarni tahlil qilib, tuzatish choralarini ishlab chiqadi.

3. Tayanch tushunchalar

kommunikatsiya, kommunikatsiya kanali, kommunikatsiya matritsasi, feedback, status report, eskalatsiya

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Kommunikatsiya kanallari

Jamoada 8 kishi bor. n(n−1)/2 formulasi bo‘yicha potensial kommunikatsiya kanallari sonini hisoblang. Jamoa 12 kishiga ko‘paysa, kanallar soni necha foizga ortishini aniqlang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

2-topshiriq. Kommunikatsiya matritsasi

Manfaatdor tomonlar: homiy, buyurtmachi, loyiha jamoasi, yetkazib beruvchi, mijoz, davlat organi. Har biri uchun axborot turi, format, kanal, chastota, mas’ul va maxfiylik darajasini belgilang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

3-topshiriq. Status hisobot

Bir haftalik loyiha status hisobotini tuzing: bajarilgan ishlar, keyingi ishlar, muddat holati, budjet holati, top-3 risk, muammo, qaror talab qiluvchi masala.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

4-topshiriq. Fikr-mulohaza sikli

Buyurtmachi bergan topshiriq noto‘g‘ri tushunilgan holat uchun jo‘natuvchi–xabar–kanal–qabul qiluvchi–feedback elementlari asosida kommunikatsiya xatosi qaerda yuz berganini aniqlang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

5-topshiriq. Eskalatsiya tartibi

Muammolarni 3 darajaga ajrating: operativ, boshqaruv, strategik. Har biri uchun kimga, qancha vaqt ichida va qanday formatda eskalatsiya qilinishini belgilang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

6. Vaziyatli masala

Xalqaro loyiha jamoasi Toshkent, Samarqand va onlayn ishlayotgan xorijiy mutaxassislardan iborat. Muhim texnik o‘zgarish faqat messenjer orqali yuborilgan va ikki bo‘lim uni ko‘rmagan. Natijada qayta ishlashga 5 kun ketdi. Kommunikatsiya rejasidagi kamchiliklarni aniqlang va yangi tartib ishlab chiqing.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Kimga | Qanday axborot | Kanal | Chastota | Mas’ul |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

Kommunikatsiya rejasi nimalarni belgilaydi?

Kommunikatsiya kanallari soni qanday hisoblanadi?

Feedback nima uchun zarur?

Status hisobotida nimalar bo‘lishi kerak?

Eskalatsiya qachon talab qilinadi?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha kommunikatsiyasini boshqarish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.