AMALIY MASHG‘ULOT №10

LOYIHA RISKLARINI BOSHQARISH

Darslikdagi 10-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Risklarni aniqlash, sifat va miqdoriy tahlil qilish, ustuvorlashtirish, risk javoblarini rejalashtirish va monitoring tizimini yaratish.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

risk hodisasi, sababi va oqibatini to‘g‘ri ifodalaydi;

risk reyestrini tuzadi;

ehtimollik–ta’sir matritsasida risklarni baholaydi;

EMV orqali miqdoriy tahlilni bajaradi;

risk javob strategiyalarini tanlaydi va monitoring indikatorlarini belgilaydi.

3. Tayanch tushunchalar

risk, risk reyestri, ehtimollik, ta’sir, risk balli, EMV, tahdid, imkoniyat, risk javobi, trigger

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Risklarni aniqlash

“Ochiq osmon ostidagi turizm festivali” loyihasi uchun kamida 12 ta riskni aniqlang. Har birini sabab–hodisa–oqibat formatida yozing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

2-topshiriq. Risk reyestri

Aniqlangan risklar uchun kategoriya, ehtimollik (1–5), ta’sir (1–5), ball, egasi, javob strategiyasi va trigger ustunlarini to‘ldiring.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

3-topshiriq. Sifat tahlili

Risklar: R1 P=4 I=5; R2 P=2 I=5; R3 P=5 I=2; R4 P=3 I=3; R5 P=1 I=4. P×I bo‘yicha ballarni hisoblang va ustuvorlikni belgilang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

4-topshiriq. EMV

R1: 30% ehtimollik, −40 mln so‘m zarar; R2: 20%, −70 mln; R3 imkoniyat: 25%, +50 mln. EMV=P×ta’sir asosida har bir va jami kutilayotgan pul qiymatini hisoblang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

5-topshiriq. Risk javoblari

4 ta tahdid uchun avoid/mitigate/transfer/accept, 2 ta imkoniyat uchun exploit/enhance/share/accept strategiyalaridan mosini tanlang va aniq chorani yozing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

6. Vaziyatli masala

Yangi mehmonxona ochilish loyihasida qurilish kechikishi, litsenziya jarayoni, uskunalar yetkazib berish, kadrlar yetishmasligi va valyuta kursi o‘zgarishi risklari mavjud. Risk matritsasi tuzing, eng muhim 3 riskni tanlang va ularga javob hamda monitoring rejasi ishlab chiqing.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Risk | P | I | Ball | Javob | Egasi | Trigger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

Risk reyestri nimalarni o‘z ichiga oladi?

Sifat tahlili va miqdoriy tahlil o‘rtasidagi farq nima?

EMV qanday hisoblanadi?

Risk triggeri nima?

Tahdid va imkoniyat uchun javob strategiyalari qanday?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha risklarini boshqarish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.