AMALIY MASHG‘ULOT №11

LOYIHA XARIDLARINI BOSHQARISH

Darslikdagi 11-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Xaridlarni rejalashtirish, make-or-buy qarori, shartnoma turlarini tanlash, takliflarni baholash, muzokara va shartnoma ijrosini nazorat qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

xarid ehtiyojlarini aniqlaydi va xarid rejasini tuzadi;

make-or-buy tahlilini bajaradi;

shartnoma turlarini risk taqsimoti nuqtayi nazaridan solishtiradi;

yetkazib beruvchilar takliflarini mezonlar asosida baholaydi;

shartnoma bajarilishini nazorat qilish ko‘rsatkichlarini ishlab chiqadi.

3. Tayanch tushunchalar

xarid, make-or-buy, procurement plan, shartnoma, taklif hujjati, tender, muzokara, yetkazib beruvchi, KPI

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Make-or-buy

Turizm platformasi uchun mobil ilova ishlab chiqish: ichki jamoa xarajati 120 mln so‘m va 4 oy; tashqi pudratchi 150 mln so‘m va 2,5 oy. Vaqt, xarajat, sifat, maxfiylik va keyingi qo‘llab-quvvatlash mezonlari bo‘yicha qaror matritsasini tuzing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

2-topshiriq. Xarid rejasi

Festival loyihasi uchun 8 ta xarid obyektini aniqlang. Har biri uchun texnik topshiriq, taxminiy qiymat, xarid usuli, shartnoma turi, tanlash mezoni, muddat va mas’ulni belgilang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

3-topshiriq. Shartnoma turini tanlash

Quyidagi holatlar uchun qat’iy narxli, vaqt-material yoki xarajatlarni qoplash shartnomalaridan mosini tanlang: standart uskunalar xaridi; noaniq IT konsultatsiyasi; loyiha-konstruktorlik tadqiqoti.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

4-topshiriq. Takliflarni baholash

3 ta yetkazib beruvchi: A narx 90, sifat 80, tajriba 75; B narx 80, sifat 90, tajriba 85; C narx 95, sifat 75, tajriba 90. Vaznlar: narx 40%, sifat 35%, tajriba 25%. Har bir yetkazib beruvchining vaznli ballini hisoblang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

5-topshiriq. Shartnoma nazorati

Yetkazib beruvchi uchun KPIlar tuzing: muddat, nuqsonlar, xizmat darajasi, hujjatlar, javob berish vaqti. Har bir KPI uchun maqsad va buzilganda chora belgilang.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

6. Vaziyatli masala

Loyiha uchun 200 dona planshet xarid qilinmoqda. Eng arzon taklif muddatni 15 kun kechiktiradi, ikkinchi taklif 8% qimmatroq, ammo kafolat va servis yaxshiroq. Faqat narxga emas, umumiy qiymat va riskka tayangan holda tanlov mezonlarini ishlab chiqing.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Xarid obyekti | Mezon | Vazn | Baholash | Qaror |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

Make-or-buy qarori qanday qabul qilinadi?

Shartnoma turi risk taqsimotiga qanday ta’sir qiladi?

Takliflarni baholashda qaysi mezonlar ishlatiladi?

Muzokaraning asosiy maqsadi nima?

Shartnoma nazorati uchun qanday KPIlar qo‘llanadi?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha xaridlarini boshqarish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.