AMALIY MASHG‘ULOT №12

LOYIHA MANFAATDOR TOMONLARINI BOSHQARISH

Darslikdagi 12-BOB mavzusi asosida

1. Mashg‘ulot maqsadi

Manfaatdor tomonlarni aniqlash, tahlil qilish, jalb etish darajasini rejalashtirish, kutishlarni boshqarish va loyiha ta’sirini muvofiqlashtirish.

2. Kutiladigan o‘quv natijalari

loyihaning ichki va tashqi manfaatdor tomonlarini aniqlaydi;

power–interest matritsasida ularni joylashtiradi;

manfaatdor tomonlar reyestrini tuzadi;

joriy va maqsadli jalb etish darajasini baholaydi;

qarshilik va kutishlarni boshqarish strategiyasini ishlab chiqadi.

3. Tayanch tushunchalar

manfaatdor tomon, stakeholder register, power–interest, jalb etish, kutish, ta’sir, qarshilik, kommunikatsiya

4. Mashg‘ulotni tashkil etish

| Bosqich | Vaqt | Faoliyat |
| --- | --- | --- |
| Kirish va vazifalarni tushuntirish | 10 daqiqa | Savol-javob, qisqa muammoli vaziyat |
| Asosiy amaliy topshiriqlar | 45 daqiqa | Individual va kichik guruhlar |
| Vaziyatli masala | 15 daqiqa | Guruhli tahlil va qaror qabul qilish |
| Taqdimot, tahlil va baholash | 10 daqiqa | Qisqa himoya va feedback |

5. Amaliy topshiriqlar

1-topshiriq. Manfaatdor tomonlar xaritasi

“Yangi ekoturizm hududini rivojlantirish” loyihasi uchun kamida 12 ta manfaatdor tomonni aniqlang va ichki/tashqi hamda birlamchi/ikkilamchi guruhlarga ajrating.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

2-topshiriq. Power–interest matritsasi

Aniqlangan tomonlarni “yuqori kuch–yuqori qiziqish”, “yuqori kuch–past qiziqish”, “past kuch–yuqori qiziqish”, “past kuch–past qiziqish” kvadrantlariga joylashtiring. Har kvadrant uchun boshqaruv strategiyasini yozing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

3-topshiriq. Manfaatdor tomonlar reyestri

Har bir tomon uchun manfaat, ta’sir, kutish, xavotir, joriy munosabat, aloqa kanali, mas’ul va jalb etish strategiyasini ko‘rsating.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

4-topshiriq. Jalb etish bahosi

5 ta asosiy manfaatdor tomon uchun joriy va maqsadli holatni belgilang: bexabar, qarshilik qiluvchi, neytral, qo‘llab-quvvatlovchi, yetakchi. Farqni yopish uchun amaliy chora yozing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

5-topshiriq. Kutishlarni boshqarish

Mahalliy aholi loyiha natijasida shovqin va ekologik yuklama oshishidan xavotirda. Investor esa tezroq daromad olishni kutmoqda. Ikki tomon kutishlarini muvofiqlashtirish uchun 6 bandli kelishuv va kommunikatsiya rejasi tuzing.

Natijani jadval, sxema yoki qisqa boshqaruv hujjati ko‘rinishida rasmiylashtiring.

6. Vaziyatli masala

Yangi turistik majmua loyihasini investor, hokimlik, mahalliy aholi, ekologik tashkilot, quruvchi va turistlar turlicha baholamoqda. Manfaatdor tomonlarni tahlil qiling, eng yuqori boshqaruv e’tiborini talab qiluvchi guruhlarni aniqlang va jalb etish strategiyasini ishlab chiqing.

Talab: muammoni aniqlang, kamida 3 ta yechim variantini ishlab chiqing, variantlarni mezonlar asosida solishtiring va tanlangan qarorni asoslang.

7. Natijani rasmiylashtirish uchun ishchi jadval

| Manfaatdor tomon | Kuch | Qiziqish | Joriy holat | Maqsadli holat | Strategiya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Nazorat savollari

Manfaatdor tomon kim?

Power–interest matritsasi nima uchun ishlatiladi?

Jalb etish darajalari qanday?

Kutishlarni boshqarish nima uchun muhim?

Qarshilik qiluvchi manfaatdor tomon bilan qanday ishlash kerak?

9. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Nazariy tushunchalarni to‘g‘ri qo‘llash | 20 |
| Amaliy topshiriqlarni to‘liq va mantiqiy bajarish | 35 |
| Hisob-kitob / jadval / boshqaruv hujjati sifati | 20 |
| Vaziyatli masalada qarorni asoslash | 15 |
| Taqdimot va guruhdagi ishtirok | 10 |
| Jami | 100 |

10. Mustaqil ish

Loyiha manfaatdor tomonlarini boshqarish bo‘yicha real yoki shartli bir loyiha tanlang. Mashg‘ulotda o‘rganilgan vositalardan kamida 2 tasini qo‘llab, 1–2 betlik amaliy tahlil tayyorlang.

Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.