LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №2

LOYIHA PASPORTINI ISHLAB CHIQISH VA DASTLABKI ASOSLASH

1-BOB. Loyiha boshqaruviga kirish

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | 1–2 betlik loyiha pasporti va feasibility jadvali. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba loyiha pasporti, asosiy cheklovlar, taxminlar va dastlabki maqsadga muvofiqlik asosini ishlab chiqadi.

2. Kutiladigan natijalar

Loyiha pasportini to‘ldirish

Vaqt-xarajat-hajm cheklovlarini belgilash

Dastlabki feasibility xulosasini yozish

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS Word

MS Excel

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. Loyiha nomi, buyurtmachi, homiy va loyiha menejerini belgilang.

2. Boshlanish/yakun sanasi, taxminiy byudjet va asosiy natijalarni yozing.

3. 5 ta cheklov va 5 ta taxminni ajrating.

4. Texnik, iqtisodiy va tashkiliy maqsadga muvofiqlikni 1–5 ballik shkala bilan baholang.

5. Yakuniy “amalga oshirish / qayta ko‘rib chiqish” xulosasini asoslang.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| № | Element / faoliyat | Natija / qiymat | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.