LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №4

LOYIHA TASHKILIY TUZILMASINI LOYIHALASH

2-BOB. Tashkiliy tuzilmalar va loyiha muhiti

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | Tashkiliy tuzilma sxemasi va vakolatlar tavsifi. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba funksional, matritsali va loyihaviy tuzilmalardan mosini tanlab, organigramma yaratadi.

2. Kutiladigan natijalar

Tashkiliy tuzilmalarni solishtirish

Loyiha uchun mos tuzilmani tanlash

Vakolat va hisobot yo‘nalishlarini ko‘rsatish

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS PowerPoint/Word SmartArt

Draw.io (ixtiyoriy)

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. Funksional, matritsali va loyihaviy tuzilma afzalliklarini jadvalda solishtiring.

2. Tanlangan loyiha uchun mos tuzilmani asoslang.

3. Kamida 7 pozitsiyadan iborat organigramma chizing.

4. Loyiha menejeri vakolatlarini alohida belgilang.

5. 3 ta ehtimoliy boshqaruv ziddiyati va ularni bartaraf etish choralarini yozing.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| № | Element / faoliyat | Natija / qiymat | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.