LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №6

INTEGRATSIYALASHGAN LOYIHA BOSHQARUV REJASINI TUZISH

3-BOB. Loyiha integratsiyasi boshqaruvi

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | Integratsiyalashgan boshqaruv rejasi + change-control sxemasi. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba loyiha boshqaruvining asosiy yo‘nalishlarini bitta master-rejaga integratsiyalaydi.

2. Kutiladigan natijalar

Sub-rejalarni o‘zaro bog‘lash

Baseline tushunchasini qo‘llash

O‘zgarishlarni boshqarish tartibini yaratish

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS Word

MS Excel

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. Hajm, jadval, xarajat, sifat, resurs, kommunikatsiya, risk, xarid va stakeholder sub-rejalarini ro‘yxatlang.

2. Har bir sub-rejaning kirish/chiqishlarini ko‘rsating.

3. Scope, schedule va cost baseline elementlarini yozing.

4. Change Request shaklini ishlab chiqing.

5. O‘zgarishni tasdiqlash oqimini 5 bosqichda yozing.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| № | Element / faoliyat | Natija / qiymat | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.