LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №9

FAOLIYATLARNI ANIQLASH VA TARMOQ DIAGRAMMASINI QURISH

5-BOB. Loyiha jadvalini boshqarish

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | Activity list + network diagram. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba WBSdan faoliyatlar ro‘yxatini hosil qilib, ularning mantiqiy bog‘lanishlarini tarmoq diagrammasida ifodalaydi.

2. Kutiladigan natijalar

Activity list tuzish

Predecessorlarni aniqlash

FS/SS/FF/SF bog‘lanishlarini qo‘llash

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS Excel

Draw.io yoki qog‘oz

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. Kamida 15 ta faoliyat yozing.

2. Har biri uchun predecessor belgilang.

3. Kamida 2 ta turli bog‘lanish turidan foydalaning.

4. Tarmoq diagrammasini chizing.

5. Mantiqiy sikl yoki uzilib qolgan faoliyat mavjudligini tekshiring.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| № | Element / faoliyat | Natija / qiymat | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.