LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №11

PERT VA KRITIK YO‘L (CPM) HISOB-KITOBLARI

5-BOB. Loyiha jadvalini boshqarish

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | PERT-CPM hisob jadvali va kritik yo‘l xulosasi. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba PERT orqali noaniq davomiylikni baholab, CPM yordamida kritik yo‘l va floatni aniqlaydi.

2. Kutiladigan natijalar

PERT formulasini qo‘llash

Forward/backward pass hisoblash

Critical path va total floatni aniqlash

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS Excel

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. 8 ta faoliyat uchun O, M, P baholarini kiriting.

2. TE=(O+4M+P)/6 ni hisoblang.

3. ES, EF, LS, LF qiymatlarini toping.

4. Total floatni hisoblang.

5. Float=0 bo‘lgan kritik yo‘lni ajrating va loyiha davomiyligini aniqlang.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| Faoliyat | TE | ES-EF | LS-LF | Float |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.