LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №13

LOYIHA BYUDJETI, COST BASELINE VA EVM NAZORATI

6-BOB. Loyiha xarajatlarini boshqarish

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | S-curve/cost baseline + EVM jadvali. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba vaqt bo‘yicha byudjetni taqsimlaydi va EVM indikatorlari orqali ijroni baholaydi.

2. Kutiladigan natijalar

Cost baseline tuzish

PV/EV/AC hisoblash

CPI/SPI va EACni talqin qilish

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS Excel

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. Loyiha byudjetini 6 davrga taqsimlang.

2. Cumulative cost baseline grafigini yarating.

3. Berilgan nazorat sanasi uchun PV, EV, AC kiriting.

4. CV, SV, CPI, SPI ni hisoblang.

5. BAC va CPI asosida EAC prognozini yozing va boshqaruv choralarini taklif qiling.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| Ko‘rsatkich | Formula | Qiymat | Talqin |
| --- | --- | --- | --- |
| CPI | EV/AC |  |  |
| SPI | EV/PV |  |  |
| CV | EV-AC |  |  |
| SV | EV-PV |  |  |
| EAC | BAC/CPI |  |  |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.