LABORATORIYA MASHG‘ULOTI №22

LOYIHA XARIDLARINI REJALASHTIRISH VA YETKAZIB BERUVCHINI BAHOLASH

11-BOB. Loyiha xaridlarini boshqarish

| Ko‘rsatkich | Mazmun |
| --- | --- |
| Mashg‘ulot turi | Laboratoriya (amaliy-kompyuter mashg‘uloti) |
| Tavsiya etiladigan vaqt | 2 akademik soat (80 daqiqa) |
| Ish shakli | Individual yoki 2–4 kishilik kichik guruh |
| Yakuniy mahsulot | Procurement plan + supplier evaluation matrix. |

1. Mashg‘ulot maqsadi

Talaba xarid paketini tayyorlab, yetkazib beruvchilarni vaznli mezonlar bo‘yicha tanlaydi.

2. Kutiladigan natijalar

Make-or-buy tahlili

Procurement plan

Weighted supplier scoring

3. Zarur vositalar va dasturiy ta’minot

MS Excel

MS Word

Darslikdagi tegishli bob va o‘qituvchi tomonidan berilgan boshlang‘ich loyiha ma’lumotlari

4. Laboratoriya ishini bajarish algoritmi

| Bosqich | Faoliyat | Vaqt |
| --- | --- | --- |
| 1-bosqich | Topshiriq va boshlang‘ich ma’lumotlarni tahlil qilish | 10 daqiqa |
| 2-bosqich | Asosiy model/jadval/hujjatni yaratish | 35 daqiqa |
| 3-bosqich | Hisoblash, tekshirish va optimallashtirish | 20 daqiqa |
| 4-bosqich | Natijani rasmiylashtirish va qisqa himoya | 15 daqiqa |

5. Bajariladigan laboratoriya topshiriqlari

1. 5 ta xarid obyektini belgilang.

2. Har biri uchun make-or-buy qarorini qisqa asoslang.

3. Texnik talab, miqdor, muddat va shartnoma turini kiriting.

4. Kamida 3 yetkazib beruvchini narx, sifat, tajriba, muddat va servis mezonlari bo‘yicha baholang.

5. Vaznli yakuniy ballni hisoblab, tanlovni asoslang.

6. Ishchi jadval / natijani qayd etish

| Yetkazib beruvchi | Narx | Sifat | Muddat | Yakuniy ball |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Nazorat va tekshirish mezonlari

Natija topshiriqdagi barcha majburiy maydonlarni qamrab olgan.

Hisob-kitob, bog‘lanish va formulalarda mantiqiy xato mavjud emas.

Jadval/sxema o‘qiladigan, nomlangan va izchil rasmiylashtirilgan.

Qarorlar loyiha maqsadi va cheklovlari bilan asoslangan.

8. Baholash mezoni

| Mezon | Ball |
| --- | --- |
| Topshiriqning to‘liq bajarilishi | 40 |
| Hisob-kitob/modelning aniqligi | 25 |
| Rasmiylashtirish va dasturiy vositadan foydalanish | 15 |
| Tahlil va boshqaruv qarorining asoslanganligi | 15 |
| Qisqa himoya | 5 |
| Jami | 100 |

9. Hisobot topshirish talabi

Hisobotda laboratoriya ishining nomi, maqsadi, boshlang‘ich ma’lumotlar, bajarilgan jadval/sxema yoki hisob-kitob, 1–2 ta skrinshot (raqamli vosita qo‘llangan bo‘lsa) va 3–5 gapdan iborat xulosa bo‘lishi kerak.

10. Asosiy manba

Najmiddinov D.R. Loyihalarni boshqarish. Darslik. – Jizzax, 2026. – 236 b.